## Sheet1
task_description | status_description | response_input_by | request_type | request_from | request_date
Tampilan home pada oslog javaz tidak muncul | Done | Fai | Complain | Internal | 08:36 1/12/2020
Web OSLOG tidak bisa diakses | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 09:48 1/12/2020
Web OSLOG tidak bisa diakses | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 09:50 1/12/2020
Web OSLOG tidak bisa diakses | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 10:00 1/12/2020
Report GPS bulan November plant Semarang tgl 27-30 dari tarikan report OTA kosong | Done | Ambar | Complain | Eksternal | 06:02 1/12/2020
Nopol tersebut tidak muncul di OSLOG | Setelah dicek nopol tsb di-hide karena sudah request non aktif 27 November 2020 | Ambar | Complain | Eksternal | 10:09 1/12/2020
GPS Delay | Delete record | Ambar | Complain | Eksternal | 14:12 1/12/2020
Edit nopol BB 9588 FP - PT. 83 | Nopol dan company sudah edit | Ambar | Request | Eksternal | 13:15 1/12/2020
Request aktifasi GPS | GPS sudah diaktifkan kembali | Ambar | Request | Eksternal | 15:31 1/12/2020
Request non aktif log ke epoool | Nopol-nopol tsb sudah dihapus dari log epoool | Ambar | Request | Eksternal | 17:27 1/12/2020
Request non aktif log ke epoool | Nopol tsb sudah dihapus dari log epoool | Ambar | Request | Eksternal | 09:33 2/12/2020
Shipment 4509405359 check outnya berbeda dengan actual | Sudah di re-share log | Ambar | Complain | Eksternal | 16:46 1/12/2020
Shipment 4509399142 check outnya berbeda dengan actual | Sudah di re-share log | Ambar | Complain | Eksternal | 15:37 2/12/2020
Request dibuatkan 1 akun user dengan username : Niaga Nusa - 46 dan Password : monitoring123 | Akun sudah dibuat | Ambar | Request | Eksternal | 15:09 2/12//2020
Request Non Aktif layanan dan pelepasan GPS | GPS sudah dilepas dan sudah dinonaktifkan | Ambar | Request | Eksternal | 14:50 2/12/2020
Shipment 4509415532 waktu check outnya tidak ada, Actual bongkar tgl 01/12 | Ketika ingin direshare log status shipment di Unilever sudah close | Ambar | Complain | Eksternal | 16:00 3/12/2020
Edit Nopol BA 9990 PX - PT. 62 | Nopol dan company sudah diedit | Ambar | Request | Eksternal | 17:39 3/12/2020
Menampilkan nopol di user 87pwt | Nopol sudah ditampilkan di user 87pwt | Ambar | Request | Eksternal | 17:55 3/12/2020
Request ubah password Id lama : romi, Password lama : romi123 menjadi Password baru : romi889 | Password sudah diubah | Ambar | Request | Eksternal | 08:47 4/12/2020
Request non aktif layanan karena unit ditarik pihak vendor (ASSA) | Nopol sudah dinonaktifkan dari OSLOG | Ambar | Request | Eksternal | 08:07 4/12/2020
History GPS pada map waktunya tidak update | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 06:12 5/12/2020
GPS Delay | Delete record | Ambar | Complain | Eksternal | 11:05 5/12/2020
User romi terblock | User sudah di unblock | Ambar | Complain | Eksternal | 07:17 5/12/2020
GPS Delay | Delete record | Ambar | Complain | Eksternal | 13:22 6/12/2020
Ubah nopol menjadi BA 9104 AQ - PT. 62 | Nopol dan company sudah diedit | Ambar | Request | Eksternal | 14:48 7/12/2020
Ubah nopol menjadi BA 9992 BQ - PT. 62 | Nopol dan company sudah diedit | Ambar | Request | Eksternal | 15:00 7/12/2020
Banyak GPS Delay | Dibenerin Mas Satori | Ambar | Complain | Eksternal | 22:13 8/12/2020
Stop pengiriman data ke epoool | Nopol sudah dihapus dari log epoool | Ambar | Request | Eksternal | 12:02 8/12/2020
History map dan ganttchart tidak update | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 05:25 9/12/2020
Shipment 4509180591,4509456870 waktu check outnya tidak sesuai | Sudah direshare log | Ambar | Complain | Eksternal | 15:55 8/12/2020
Shipment 4509456882 check out tidak ada | Sudah direshare log | Ambar | Complain | Eksternal | 14:19 9/12/2020
Stop pengiriman data ke epoool | Nopol sudah dihapus dari log epoool | Ambar | Request | Eksternal | 10:26 10/12/2020
Ubah nopol menjadi B 9812 URU | Nopol sudah diedit | Ambar | Request | Eksternal | 11:30 10/12/2020
Ubah company menjadi 83 | Company sudah diedit | Ambar | Request | Eksternal | 13:38 10/12/2020
Ada trouble pada sensor suhu di unit sushi tei | Ganti sensor dan kabel | Ambar | Request | Eksternal | 16:25 10/12/2020
Web OSLOG tidak bisa diakses | Setelah dicek kemungkinan karena koneksi internet lemah | Ambar | Complain | Eksternal | 00:23 12/12/2020
Update log ke epoool | Nopol sudah di add di log epoool | Ambar | Request | Eksternal | 10:25 12/12/2020
Request Pelepasan GPS di Surabaya | GPS sudah dilepas | Ambar | Request | Eksternal | 14:23 12/12/2020
GPS Delay | Delete record | Ambar | Complain | Eksternal | 07:56 13/12/2020
Lokasi di OSLOG dengan actual berbeda | Dibenerin Mas Satori | Ambar | Complain | Eksternal | 15:17 13/12/2020
Request kartu GSM sebanyak 20 unit | Sudah dikirimkan | Ambar | Request | Eksternal | 09:57 14/12/2020
History actual GPS keluar dari pool berbeda dengan di report enter/exit karena GPS loncat (sinyal satelit rendah) | Hanya dicek (sinyal satelit rendah) | Ambar | Complain | Eksternal | 15:10 14/12/2020
Shipment 4509489861 tidak ter-share | Sudah direshare log | Ambar | Complain | Eksternal | 03:21 14/12/2020
GPS Delay (GSM tidak aktif, akan divisit di pool Semper) | GPS dan GSM diganti (GPS baru ex B 9029 BL) | Ambar | Complain | Eksternal | 13:52 14/12/2020
GPS Delay | Delete record | Ambar | Complain | Eksternal | 17:13 14/12/2020
Muncul logo OSLOG di akun 28, dan muncul Token expired saat login | Harap di log out dulu jika auto login, lalu login kembali | Fachmi | Complain | Eksternal | 10:59 15/12/2020
Tidak terekam Aktifitas GPS, Realnya Normal, Tidak terekam Aktifitas GPS, Realnya Break Down | Setelah Dicek ada aktifitas pada history kendaraan, Lepas Accu | Fachmi | Complain | Eksternal | 10:33 3/12/2020
GPS Delay | Sudah tidak delay karena sebelumnya tidak dapat sinyal | Fachmi | Complain | Eksternal | 11:12 14/12/2020
Request pindah ke Plan Cibitung | Nopol sudah dipindah ke Plan Cibitung | Ambar | Request | Eksternal | 12:50 15/12/2020
GPS Delay | GPS sudah update kembali, kemungkinan karena sinyal GSM lemah | Ambar | Complain | Ekkternal | 08:10 15/12/2020
History actual GPS keluar dari pool berbeda dengan di report enter/exit karena GPS loncat (sinyal satelit rendah) | Hanya dicek (sinyal satelit rendah) | Ambar | Complain | Eksternal | 16:39 15/12/2020
Di menu monitoring dispatch ketika ingin search berdasarkan nopol jadi blank | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 08:35 16/12/2020
Request BAST Total Pemasangan GPS SISU | Sudah dikirimkan melalui email | Ambar | Request | Eksternal | 16:24 16/12/2020
Bar history tidak sesuai dengan range waktu yang dipilih | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 13:19 17/12/2020
GPS Delay | Delete record | Ambar | Complain | Eksternal | 12:13 17/12/2020
Ubah nopol menjadi BK 9646 CN - 62, Ubah nopol menjadi BA 9187 RR - 62 | Sudah diedit | Ambar | Request | Eksternal | 18:06 17/12/2020
Request menampilkan nopol di user 87smg | Nopol sudah ditampilkan | Ambar | Request | Eksternal | 07:21 18/12/2020
GPS Delay | Delete Record | Ambar | Complain | Eksternal | 10:09 18/12/2020
GPS Delay | Delete Record | Ambar | Complain | Eksternal | 10:09 18/12/2020
SPK CPF/1220/B84 sudah dibuat di TMS Duta tetap tidak muncul di OSLOG | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 11:24 18/12/2020
Shipment 4509499168 tidak ada check in dan check out | Reshare log | Ambar | Complain | Eksternal | 15:52 18/12/2020
GPS Delay | Delete Record | Ambar | Complain | Eksternal | 15:53 19/12/2020
Menghapus Service reminder pada nopol tertentu | Sudah terhapus | Fai | Request | Eksternal | 08:28 21/12/2020
Request menyalakan kendaraan | Sudah hidup kembali | Fai | Request | Eksternal | 13:18 21/12/2020
Shipment 4509453552 waktu check out tidak sesuai | Reshare log | Ambar | Complain | Eksternal | 14:57 21/12/2020
Shipment 4509489862 waktu check out tidak sesuai | Sudah di reshare log | Ambar | Complain | Eksternal | 15:06 21/12/2020
Shipment 4509456888 waktu check out tidak sesuai | Reshare log | Ambar | Complain | Eksternal | 16:09 21/12/2020
Shipment 4509492045 waktu check out tidak sesuai | Reshare log | Ambar | Complain | Eksternal | 16:49 21/12/2020
Request mutasi pelepasan GPS | GPS sudah dilepas dan akan dipasang kembali | Ambar | Request | Eksternal | 15:12 21/12/2020
Request mutasi pemasangan GPS | GPS sudah dimutasi | Ambar | Request | Eksternal | 15:12 21/12/2020
Ubah nopol menjadi BK 9403 PI - PT. Tiga Laskar Beton | Nopol sudah diedit | Ambar | Request | Eksternal | 14:58 21/12/2020
Request menampilkan nopol di user niaganusa-46 | Nopol sudah ditampilkan | Ambar | Request | Eksternal | 08:05 22/12/2020
Shipment 4509489859 waktu check out tidak ada, actual bongkar tgl 22 Desember 2020 | Sudah direshare log | Ambar | Complain | Eksternal | 14:02 22/12/2020
Request Mutasi Pemasangan GPS di Pool Cibitung | Mutasi pemasangan sudah dilakukan | Ambar | Request | Eksternal | 17:18 21/12/2020
Request stop log epoool | Sudah dihapus dari log epoool | Ambar | Request | Eksternal | 17:29 22/12/2020
Sensor hanya terbaca 35C (Sensor dipasang kembali oleh team Adib dan sensor normal kembali) | Dipasang kembali oleh team Adib | Ambar | Complain | Eksternal | 16:38 22/12/2020
History pada Map dan Ganttchart waktunya tidak update | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 09:10 23/12/2020
Ubah nopol menjadi BA 8777 ZU | Nopol sudah diedit | Ambar | Request | Eksternal | 11:08 23/12/2020
GPS Delay | Visit (ganti GSM) | Ambar | Complain | Eksternal | 08:40 23/12/2020
Shipment 4509456889 check in nya tidak sesuai dengan actual, actual check in tgl 10/12 bongkar tgl 23/12. | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 14:45 23/12/2020
Titik start jauh dari pool | Hanya dicek (sinyal rendah) | Ambar | Complain | Eksternal | 11:16 28/12/2020
SPK CPF/1220/I13, CPF/1220/I31, CPF/1220/I35, CPF/1220/I43, dan CPF/1220/I45 tidak muncul | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 08:20 28/12/2020
Shipment 4509466560 Check Out tidak sesuai dengan Actual. Actual bongkar tanggal 28/12 | Re-share log | Ambar | Complain | Eksternal | 15:58 28/12/2020
Shipment 4509534326 jam check out nya tidak sesuai, actual 14.33 | Re-share log | Ambar | Complain | Eksternal | 16:40 28/12/2020
Shipment 4509534337 check out nya tidak ada | Re-share log | Ambar | Complain | Eksternal | 17:06 28/12/2020
GPS Delay | Hanya dicek (GSM tidak aktif) | Ambar | Complain | Eksternal | 15:39 28/12/2020
GPS Delay | Delete record | Ambar | Complain | Eksternal | 21:22 28/12/2020
GPS Delay | Hanya dicek | Ambar | Complain | Eksternal | 11:15 29/12/2020
History Map error (processing) | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 09:43 29/12/2020
History Map error (processing) | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 10:27 29/12/2020
Report Sensor error (processing) | Dibenerin Bang Ical | Ambar | Complain | Eksternal | 10:06 29/12/2020
Request Pemasangan GPS di SR Cikande | Sedang menunggu konfirmasi dari Pak 76 (04/01/2021) | Ambar | Request | Eksternal | 22:00 30/12/2020
Ubah nopol menjadi BA 9818 QU | Sudah diedit | Ambar | Request | Eksternal | 14:47 31/12/2020
GPS Delay | Delete record | Ambar | Complain | Eksternal | 20:30 31/12/2020